ПЛАН

досягнення цілей у сфері якості

кафедри української мови та культури

на 2024-2025 н.р.

| № пор. | Ціль |  | Планові завдання | Відповідальний | Ресурси (виконавці, обладнання тощо) | Термін | Норма-тивний рівень |  | Докази виконання планових завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРАНСФЕР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення VІІ Міжнародної наукової конференції «Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації», якщо у 2024-2025 н.р. – 0. |  | 1. Розширити обсяг інформації про проблематику наукової конференції та умови участі в ньому. 2. Збільшити кількість співорганізаторів конференції. 3. Розширити географію закордонних учасників. | Сібрук А.В. | Науково-педагогічні працівники | 12 березня 2025 року | 1 |  | 1.Фотозвіти, новини на офіційному веб-сайті кафедри та факультету. 2.Програма міжнародної наукової конференції. 3. Звіт відповідальних за наукову та міжнародну діяльність на засіданні кафедри. 4. Протокол кафедри. |
| ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Підготувати практикум «Основи копірайтингу», якщо у 2024-2025 н.р. – 0. |  | 1. Розробити практикум. 2. Підготувати практикум до друку. | Сібрук А.В. Стецик Х.М. | Науково-педагогічні працівники | грудень 2024 року | 1 |  | - Рукопис практикуму. - Протокол кафедри. |
| 3. | Підготувати навчальний посібник «Академічна доброчесність та професійна етика», якщо у 2024-2025 н.р. – 0. |  | 1. Розробити методичні матеріали. 2. Підготувати методичні матеріали до друку. | Литвинська С.В. Онуфрійчук Г.І. Приходько О.Ю. Сібрук А.В. Стецик Х.М. | Науково-педагогічні працівники | травень 2025 року | 1 |  | - Рукопис методичних рекомендацій. - Протокол кафедри. |
| Інтернаціоналізація. Розвиток стратегічного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Організувати гостьову лекцію закордонного науковця для студентів різних спеціальностей, якщо у 2024-2025 н.р. – 0. | - Залучити гостей з закордонних вищих навчальних закладів. - Посилити освітню співпрацю між викладачами. |  | Сібрук А.В. | Науково-педагогічні працівники | протягом 2024-2025 н.р. | 1 | 1. Офіційний веб-сайт кафедри. 2. Сторінки кафедри в соціальних мережах. 3. Протоколи засідання кафедри. |  |
| 5. | Підписати угоду про співпрацю з установою країни Євросоюзу | - Знайти установу для співпраці між університетами. - Налагодити співпрацю. - Ініціювати процес підписання договору. |  | Сібрук А.В. | Науково-педагогічні працівники | протягом 2024-2025 н.р. | 1 | - Листування між установами. - Підписаний документ. |  |
| 6. | Розробка та подача грантової заявки | - Виокремити актуальні пропозиції за напрямком діяльності кафедри. - Розробити проєктну заявку. - Подати заявку на конкурс. |  | Сібрук А.В. | Науково-педагогічні працівники | протягом 2024-2025 н.р. | 1 | - Готова проєктна заявка. - Список організацій, куди пола подана заявка до розгляду. |  |

В.о. завідувача кафедри										Анастасія СІБРУК

Відповідальний кафедри з якості								              Анастасія СІБРУК

«_____» ___________ 2024 р.